НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.06.2022                        48-па

Об утверждении Порядка разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в целях формирования единого подхода к разработке и реализации муниципальных программ администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Порядок разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Порядок) согласно приложению к настоящему постановлению.

- Признать утратившими силу следующие постановления администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:

- № 229-па от 22.10.2013 «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»;

- № 229-па от 18.08.2014 «О внесении изменений в постановлении 
от 22.10.2013 №229-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»;

- № 273/1-па от 01.10.2014 «О внесении изменений в постановлении 
от 22.10.2013 №229-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»;

- № 427-па от 30.12.2014 «О внесении изменений в постановление 
от 22.10.2013 №229-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»;

- № 316-па от 23.09.2015 «О внесении изменений в постановление 
от 22.10.2013 № 229-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»;

- № 392-па от 26.10.2015 «О внесении изменений в постановление администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.10.2013 № 229-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области».

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном сайте Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, предусмотренном Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 20.06.2022.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации

заместитель главы администрации                                                   М.М. Антонов

В.Ю. Бровкин

8(81361)54676

Приложение 
к постановлению администрации Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области 
от 20.06.2022 №  48-па

Порядок

разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Никольского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы муниципального образования Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – муниципальная программа).

1.2. Муниципальная программа Никольского городского поселения – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение приоритетов, целей и решение задач социально-экономического развития Никольского городского поселения.

Муниципальная программа является инструментом достижения стратегических целей Никольского городского поселения и приоритетов развития, установленных прогнозом социально-экономического развития Никольского городского поселения для бюджетного планирования.

Муниципальная программа содержит федеральные (региональные, муниципальные) проекты (далее – проекты), мероприятия, направленные на достижение целей федеральных (региональных, муниципальных) проектов, комплексы процессных мероприятий; мероприятия, являющиеся структурными элементами муниципальной программы.

Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы, реализуемые в соответствующей сфере социально-экономического развития (далее – подпрограммы).

Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

1.3. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются исходя из следующих принципов:

1.3.1. Обеспечение достижения национальных целей развития Российской Федерации, определенных Президентом Российской Федерации, приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации, стратегических целей, задач и приоритетов, установленных стратегией социально-экономического развития Ленинградской области и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Ленинградской области, стратегией социально-экономического развития Тосненского района, целей, задач и приоритетов, установленных прогнозом социально-экономического развития Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

1.3.2. Включение в муниципальную программу мер правового регулирования и финансовых (бюджетных, налоговых, имущественных, кредитных, долговых) мер для достижения целей муниципальной программы;

1.3.3. Обеспечение консолидации бюджетных ассигнований бюджета Ленинградской области, федерального бюджета, местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и внебюджетных источников, влияющих на достижение запланированных в муниципальных программах результатов и достижение стратегических целей Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

1.3.4. Выделение в структуре муниципальной программы следующих элементов:

- проектной части, включающей мероприятия, ограниченные по срокам реализации и приводящие к получению новых (уникальных) результатов и (или) к значительному улучшению результатов,

- процессной части, включающей мероприятия, реализуемые непрерывно либо на периодической основе, в том числе в соответствии с положениями нормативных правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области, Тосненского района, Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;

- закрепление должностного лица администрации Никольского городского поселения (далее – администрация), ответственного за реализацию муниципальной программы.

1.4. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется структурными подразделениями администрации Никольского городского поселения, определенными решением главы администрации в качестве ответственных исполнителей муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными структурными подразделениями администрации - соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнители) и (или) участниками муниципальной программы (далее - участники).

Участниками муниципальной программы являются юридические и физические лица, участвующие в реализации одного или нескольких структурных элементов программы (подпрограммы).

1.5. Муниципальная программа, предлагаемая к финансированию, начиная с очередного финансового года, а также внесение изменений в ранее утвержденную муниципальную программу в части изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на очередной финансовый год и на плановый период подлежат утверждению правовым актом администрации не позднее 01 ноября текущего финансового года.

1.6. Сроки реализации муниципальной программы составляют не менее трех лет. До 1 сентября года, по истечении которого до окончания срока реализации муниципальной программы остается менее трех лет, ответственные исполнители направляют в комитет финансов администрации Никольского городского поселения предложения о продлении срока реализации муниципальной программы либо о завершении муниципальной программы по окончании срока реализации, либо о разработке новой редакции муниципальной программы.

1.7. После принятия решения о разработке муниципальной программы информация об указанной программе включается в перечень муниципальных программ. Перечень муниципальных программ (внесение изменений в указанный перечень) утверждается правовым актом администрации и размещается на официальном сайте Никольского городского поселения.

- Требования к структуре и содержанию муниципальной программы

  - Муниципальная программа разрабатывается исходя из положений прогноза социально-экономического развития Никольского городского поселения, правовых актов Никольского городского поселения. Разработка муниципальной программы осуществляется с учетом доведенных размеров бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.

  - Для муниципальной программы предусматривается цель, соответствующая критериям конкретности, измеримости, актуальности, достижимости и ограниченности во времени.

Для муниципальной программы устанавливаются задачи, решение которых является необходимым для достижения цели муниципальной программы, ожидаемые (конечные) результаты на момент завершения реализации муниципальной программы и целевые показатели, характеризующие успешность реализации мероприятий муниципальной программы. Наименование задачи муниципальной программы не может дублировать наименование цели такой	программы.

  - В составе муниципальной программы может выделяться подпрограмма. Возможность выделения в составе муниципальной программы подпрограммы (подпрограмм) определяется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Задача муниципальной программы является целью соответствующей подпрограммы. Требования к целям и задачам подпрограммы аналогичны требованиям к целям и задачам муниципальной программы, при этом задачи подпрограммы не могут дублировать задачи муниципальной программы.

  - В муниципальной программе выделяют проектную и процессную части.

В проектную часть муниципальной программы включаются:

- федеральные (региональные, муниципальные) проекты;

- мероприятия, направленные на достижение целей федеральных (региональных, муниципальных) проектов, в том числе: а) осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности; б) предоставление бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам; в) мероприятия по строительству, реконструкции, приобретению объектов; г) мероприятия по предоставлению субсидий на иные цели муниципальным учреждениям, носящие проектный характер; д) мероприятия по совершенствованию правового регулирования.

В процессную часть муниципальной программы включаются комплексы процессных мероприятий, содержащие:

выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (при наличии муниципальных заданий);

предоставление мер социальной поддержки населению муниципального образования;

осуществление текущей деятельности казенных учреждений;

обслуживание муниципального долга;

иные мероприятия, направленные на достижение цели муниципальной программы, не относящиеся к проектной части.

Допускается включение в процессную часть муниципальной программы комплексов процессных мероприятий, для которых целевые показатели не устанавливаются.

  - Структура муниципальной программы формируется исходя из соответствия планируемых к реализации программных мероприятий целям и задачам муниципальной программы.

Структура муниципальной программы включает:

- паспорт муниципальной программы;

- общую характеристику, основные проблемы, на решение которых направлена муниципальная программа, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы;

- план реализации муниципальной программы;

- сведения о целевых показателях муниципальной программы и их значениях;

- информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и мероприятий муниципальной программы;

2.5.1. Детализация структуры муниципальной программы:

а) Паспорт муниципальный программы формируется согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

При оформлении паспорта муниципальной программы следует учитывать, что цель муниципальной программы формулируется исходя из следующих критериев:

- специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

- конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

- измеримость (достижение цели можно проверить);

- достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

- релевантность (соответствие формулировки цели наименованию муниципальной программы и ожидаемым конечным результатам реализации программы).

Примером формулировок ожидаемых конечных результатов могут быть: «созданы условия для комфортного передвижения пешеходов», «обеспечена возможность профилактики правонарушений среди школьников».

Формулировка цели не предусматривает указание на специальные термины, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов ее достижения.

Достижение цели обеспечивается решением задач муниципальной программы. Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

В случае формирования в структуре муниципальной программы подпрограмм достижение цели определяется следующим образом: решение задачи муниципальной программы является целью подпрограммы, решение задачи подпрограммы осуществляется посредством реализации конкретного мероприятия. Паспорт муниципальной подпрограммы оформляется аналогично паспорту муниципальной программы.

б) Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы должна содержать характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Никольского городского поселения с выявлением основных проблем и потенциала развития соответствующей сферы, а также направлений развития на период реализации муниципальной программы.

В качестве основных проблем и тенденций развития могут быть, например, приведены геополитические и международные отношения, влияющие в том числе на курсовую разницу валют, принятие санкций в отношении России и т.д., а также внутригосударственные тенденции развития (например, импортозамещение, инновационное развитие, развитие цифровой экономики, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, создание комфортной городской среды).

В рамках характеристики прогноза развития сферы реализации программы предусматривается описание основных ожидаемых результатов реализации программы, предполагающее развернутую характеристику планируемых изменений (результатов) в сфере реализации программы (подпрограммы), анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы.

Рекомендуемый объем данного раздела – не более трех страниц.

в) План реализации муниципальной программы формируется в соответствии с приложением 2 настоящего Порядка и содержит сведения о запланированных проектах, мероприятиях, направленных на достижение целей федеральных (региональных, муниципальных) проектов, комплексах процессных мероприятий, в том числе не требующих финансирования, сроках их реализации, финансовом обеспечении.

г) Сведения о целевых показателях муниципальной программы приводятся в соответствии с таблицей приложения 3 к настоящему Порядку.

Целевые показатели муниципальной программы характеризуют успешность реализации мероприятий муниципальной программы. Допускается не устанавливать целевые показатели для комплексов процессных мероприятий муниципальной программы.

Все цели, задачи муниципальной программы и ее подпрограмм должны быть обеспечены целевыми показателями. Для каждой задачи муниципальной программы (подпрограммы) рекомендуется выделять не более двух целевых показателей.

В качестве наименования целевого показателя используется лаконичное и понятное наименование, отражающее основную суть наблюдаемого явления. Формулировки целевых показателей муниципальной программы ее подпрограмм не могут дублироваться между собой. Используемые целевые показатели должны соответствовать таким требованиям, как: измеримость (возможность количественной оценки); однозначность (единство понимания существа измеряемой характеристики как ответственным исполнителем, так и иными участниками муниципальной программы). Не рекомендуется включать в муниципальную программу целевые показатели федеральных (региональных) проектов в целях исключения двойной отчетности.

Целевые показатели должны иметь запланированные по годам количественные значения. Примеры формулировок целевых показателей – «число посещений спортивных мероприятий», «реализовано мероприятий по благоустройству дворовых территорий», «увеличение доли молодых семей, улучшивших жилищные условия».

д) В составе дополнительных и обосновывающих материалов по муниципальной программе представляется информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, целевых показателей и мероприятий муниципальной программы согласно приложению 4 к настоящему Порядку. При внесении изменений в муниципальную программу, затрагивающих цели, задачи, ожидаемые результаты, целевые показатели указанная информация актуализируется.

- Основание, этапы разработки, изменения муниципальной программы

3.1. Разработка муниципальной программы осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого правовым актом администрации. Разработка муниципальной программы осуществляется с учетом доведенных размеров бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.

3.1.1 Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых показателей муниципальной программы/подпрограммы, а также мероприятий в установленные муниципальной программой/подпрограммой сроки.

В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются:

- критерии экономической эффективности (целесообразность мероприятий, результативность программы, бюджетная эффективность, стоимостная оценка), учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие Никольского городского поселения, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики Тосненского района;

- критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие поселения, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

3.2. Проект перечня муниципальных программ формируется комитетом финансов, экономики, бухгалтерского учета и отчетности (далее – комитет финансов) с учетом предложений отраслевых структурных подразделений администрации. Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится до 01 октября года, предшествующего очередному финансовому году.

  - Перечень муниципальных программ содержит:

- наименования муниципальных программ;

- период реализации муниципальной программы;

- наименования ответственных исполнителей муниципальных программ, кураторов – заместителей главы администрации, в соответствии с направлениями их деятельности.

  - Проект муниципальной программы до его представления на подпись главе администрации подлежит обязательному согласованию с соисполнителями, куратором из заместителей главы администрации, комитетом финансов.

  - Проекты муниципальных программ Никольского городского поселения, проекты изменений в муниципальные программы подлежат обязательному рассмотрению в ходе заседаний постоянных комиссий совета депутатов Никольского городского поселения в установленном решением совета депутатов порядке.

  - Согласованный проект муниципальной программы подлежит утверждению в форме постановления администрации. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению главой администрации поселения в срок не позднее двух месяцев (абзац 3 пункта 2 статьи179 БК РФ) до принятия решения о бюджете поселения на очередной финансовый год.

  - Проект муниципальной программы не может быть утвержден без проведения процедуры общественного обсуждения. Проект муниципальной программы выносится на общественное обсуждение одновременно с направлением на согласование с соисполнителями и участниками программы (подпрограммы).

3.7.1. Общественное обсуждение проектов муниципальных программ Никольского городского поселения осуществляется в форме открытого размещения на официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта муниципальной программы с предоставлением участникам общественного обсуждения возможностей для направления замечаний и предложений в электронном и (или) письменном виде.

Участниками общественного обсуждения являются любые физические, юридические лица.

3.7.2. Для проведения общественного обсуждения ответственный исполнитель размещает проект муниципальной программы, а также информацию о порядке представления предложений и замечаний по проекту муниципальной программы на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Общественное обсуждение осуществляется в срок не менее 7 рабочих дней со дня размещения проекта муниципальной программы на официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

    - Ответственный исполнитель рассматривает поступившие предложения и замечания по проекту муниципальной программы в течение трех рабочих дней со дня поступления и дорабатывает проект с учетом поступивших предложений и замечаний. В случае, если поступившие предложения и замечания ответственным исполнителем не принимаются, такие предложения и замечания и заключение ответственного исполнителя на предложения и замечания прилагаются к проекту муниципальной программы.

    - В ходе общественного обсуждения проектов муниципальных программ не рассматриваются следующие замечания и(или) предложения:

- не содержащие контактную информацию об участнике общественного обсуждения;

- не поддающиеся прочтению;

- имеющие экстремистскую направленность;

- содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;

- не относящиеся к теме обсуждаемого проекта документа стратегического планирования;

- поступившие по истечении срока, указанного в сообщении о проведении общественного обсуждения.

    - Отсутствие по результатам общественного обсуждения замечаний и(или) предложений по проекту муниципальной программы не является препятствием для утверждения соответствующего проекта муниципальной программы.

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

4.1. Муниципальные программы рекомендуется формировать в едином варианте финансового обеспечения, обоснованном с точки зрения достижения поставленных целей и для реализации которого имеются необходимые ресурсы.

4.2. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Никольского городского поселения осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Никольского городского поселения, соответственно (далее – бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением о бюджете Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период.

4.3. Внесение изменений в муниципальные программы является основанием для рассмотрения вопроса о внесении изменений в бюджет Никольского городского поселения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в Никольском городском поселении, утвержденным решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 13.04.2021 № 68, в случае, если внесение изменений в муниципальную программу предусматривает изменение общего объема бюджетных ассигнований на ее реализацию.

4.4. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и планирования бюджетных ассигнований.

5. Управление, контроль реализации муниципальной программы и оценка эффективности реализации муниципальной программы

  - Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем, текущее исполнение мероприятий муниципальной подпрограммы вправе осуществлять исполнитель и (или) соисполнитель.

  - Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (приложение 2 к настоящему Порядку).

5.3. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы, сроки ее реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в составе муниципальной программы.

Указанные решения принимаются ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на утвержденные параметры муниципальной программы и не приведут к ухудшению плановых значений целевых показателей муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения мероприятий муниципальной программы.

Решение ответственного исполнителя о внесении указанных изменений оформляется правовым актом администрации.

При изменении финансирования отдельного мероприятия муниципальной программы в сумме не более 10% предусмотренного на данное мероприятие объема средств и не повлекшее значительного изменения целевых показателей изменение в целевые показатели муниципальной программы может не производиться.

5.4. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее – годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 01 февраля года, следующего за отчетным, и до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляется в отдел экономики, бытовых услуг и потребительского ранка администрации для включения в годовой отчет о социально-экономическом развитии Никольского городского поселения.

Ответственный исполнитель несет персональную ответственность за подготовку и своевременную сдачу годового отчета по муниципальной программе в сектор экономики, бытовых услуг и потребительского рынка администрации.

5.5. Годовой отчет содержит:

- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин невыполнения) в установленные сроки;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы/подпрограммы;

- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

- информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

5.6. Комитет финансов в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет в сектор экономики, бытовых услуг и потребительского рынка администрации информацию о кассовых расходах бюджета поселения на реализацию муниципальных программ.

5.7. Сектор экономики, бытовых услуг и потребительского рынка администрации подготавливает информацию о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ до 22 марта года следующего за отчетным годом, и представляет указанную информацию в комитет финансов для включения в отчет об исполнении бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Информация о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ размещается на официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.8. В целях контроля за реализацией муниципальных программ сектор экономики, бытовых услуг и потребительского рынка администрации ежеквартально осуществляет мониторинг реализации мероприятий муниципальных программ совместно с ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной программы.

5.8.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы по итогам первого квартала до 10 апреля соответствующего года, по итогам первого полугодия до 10 июля соответствующего года, по предварительным итогам года до 10 ноября соответствующего года предоставляет информацию о реализации муниципальной программы, согласно приложениям 5, 6 к Порядку в сектор экономики, бытовых услуг и потребительского рынка администрации.

Информацию по финансовому обеспечению (приложение 6 к Порядку, форма 8) ответственный исполнитель согласовывает с комитетом финансов.

5.8.2. Сектор экономики, бытовых услуг и потребительского рынка администрации по итогам первого квартала до 20 апреля соответствующего года, по итогам первого полугодия до 20 июля соответствующего года, по предварительным итогам года до 20 ноября соответствующего года на основании информации участников и соисполнителей муниципальной программы формирует отчет о реализации муниципальной программы.

5.8.3. При необходимости ответственный исполнитель, соисполнители и участники муниципальной программы вправе представить дополнительную информацию о ходе реализации муниципальной программы.

5.9. Рассмотрение результатов мониторинга реализации муниципальной программы осуществляются заместителями главы администрации в соответствии с их компетенцией.

5.10. По результатам оценки эффективности муниципальной программы администрация вправе принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

5.11. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в части расходов, направляемых на финансирование муниципальных программ, осуществляется комитетом финансов в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ленинградской области и муниципальными правовыми актами Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

5.12. Внесение иных изменений в муниципальную программу, оказывающих влияние на утвержденные параметры муниципальной программы, осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области, муниципальных правовых актов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, поручений главы администрации, в том числе по результатам мониторинга реализации муниципальных программ.

- Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы при разработке и реализации муниципальной программы

6.1. Ответственный исполнитель:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями;

- рассматривает предложения соисполнителей о корректировке муниципальной программы и принимает соответствующее решение;

- организует и координирует реализацию муниципальной программы,

- принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями, несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

- запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

- подготавливает годовой отчет и представляет его в сектор экономики, бытовых услуг и потребительского рынка администрации.

  - Соисполнители:

- участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

- представляют в части своей компетенции предложения ответственному исполнителю по корректировке муниципальной программы;

- представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

- представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы;

- устанавливают сроки предоставления необходимой информации участниками муниципальной программы.

  - Участники муниципальной программы:

- осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

- представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;

- представляют ответственному исполнителю и соисполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы комитета социально-экономического развития, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

- представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета, в рамках своей компетенции;

- представляют ответственному исполнителю и соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

.

Приложение 1 к Порядку

ПАСПОРТ

муниципальной программы Никольского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области (форма)

___________________________________________________________________

наименование муниципальной программы

| Сроки реализации муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы |  |
| Цели муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы |  |
| Подпрограммы муниципальной программы |  |
| Проекты, мероприятия, реализуемые в рамках муниципальной программы |  |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации |  |

ПАСПОРТ подпрограммы муниципальной программы (форма)

| Сроки реализации муниципальной подпрограммы |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы |  |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы |  |
| Участники муниципальной подпрограммы |  |
| Цели муниципальной подпрограммы |  |
| Задачи муниципальной подпрограммы |  |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной подпрограммы |  |
| Проекты, мероприятия, реализуемые в рамках муниципальной подпрограммы |  |
| Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации |  |

Приложение 2 к Порядку

План реализации муниципальной программы (форма)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа |  | Первый год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | Второй год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | Третий год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | Первый год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | Второй год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | Третий год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть |
| Федеральный (региональный) проект 1 |  | Первый год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | Второй год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | Третий год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального (регионального) проекта 1 |  | Первый год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | Второй год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | Третий год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |
| Перечень процессных мероприятий |  | Первый год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | Второй год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | Третий год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  | Первый год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | Второй год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | Третий год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3 к Порядку

Сведения о целевых показателях муниципальной программы. Значения целевых показателей муниципальной программы (форма)

| № п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый период (20__ год) | Первый год реализации | Второй год реализации | ... | Последний год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «…» |
| 1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «…» |
| 1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4 к Порядку

Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и мероприятий муниципальной программы (форма)

| Цель муниципальной программы/ подпрограммы | Задача муниципальной программы/ подпрограммы | Ожидаемый результат муниципальной программы/ подпрограммы | Основное мероприятие (проект/подпрограмма) | Целевой показатель муниципальной программы/ подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель муниципальной программы | Задача муниципальной программы 1 | Ожидаемый результат муниципальной программы 1 | Подпрограмма 1 | Целевой показатель муниципальной программы 1 |
| Подпрограмма 1 |
| Цель подпрограммы 1 | Задача подпрограммы 1 | Ожидаемый результат подпрограммы 1 | Комплекс процессных мероприятий 1 Комплекс процессных мероприятий 2 | Целевой показатель подпрограммы 1 |
| ... | ... | ... | ... | ... |

Приложение 5 к Порядку

Сведения

о фактически достигнутых значениях целевых показателей

муниципальной программы (форма)

| № п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий | Обоснование отклонений значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год, квартал |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «…» |
| Подпрограмма 1 «…» |
| 1.1. | Целевой показатель |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
|  | … |
| ... | Целевой показатель |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 6 к Порядку |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отчет о реализации муниципальной программы (форма) |  |  |  |  |
|  | Наименование муниципальной программы: __________________Отчетный период: январь - _________ 20__ года |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель: ________________________________________________ |  |  |  |  |  |
|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель (структурное подразделение, организация)* | Фактическая дата начала и окончания реализации МП, подпрограммы, мероприятия | План расходов на реализацию муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия в отчетном году, тыс. руб. | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. | Примечание (проблемы, возникшие в ходе реализации МП) |
|  |  |  |  | МБ | ОБ | ФБ | Прочие источники | МБ | ОБ | ФБ | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | МП «…» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «…» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |
|  | Федеральные проекты**, входящие в состав национальных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный проект 1 «…» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 «…» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 «…» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный проект 2 «…» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |
|  | Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 «…» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «…» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * для уровня муниципальной программы указывается ответственный исполнитель, подпрограммы - соисполнитель, основного мероприятия, проекта - участник |  |  |
|  | ** может быть представлен также приоритетный, региональный, муниципалный проект; мероприятия, направленные на достижение целей проектов |  |  |  |

# Footnotes

Приводится фактическое значение (оценка) индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному